## Sheet1
| 胡杨 | 程伟华
2018.01.30 | 首页轮播图，页面的整理 | 后台页面的整理，链接
2018.01.31 | 实现音乐、视频mv的播放,处理了歌曲封面的显示、播放时长与进度条问题; | 登录/注册(手机短信验证,验证码,第三方登陆)
2018.02.01 | 最新推荐、最热推荐、巅峰榜、每日推荐功能的实现与页面的遍历； | 后台音乐表（热门、删除功能完成，添加修改页面已展示）添加修改功能未完成
2018.02.02 | 推荐歌单功能的实行与页面便利;推荐mv模块功能的实现,mv的播放与播放页面 | 后台用户表管理（删除功能完成，添加,页面已展示） 添加修改功能未完成
2018.02.03 | 歌单详情页的遍历与功能的实现;利用iframe标签整合了页面,解决了切换页面音乐断播的问题; | 后台MV表管理（热门、删除功能完成，添加修改页面已展示） 添加修改功能未完成
2018.02.04 | 我的歌单模块部分功能的实现(喜欢的歌曲,收藏歌单，我的歌单) | 朋友圈管理页面完成;轮播图管理页面完成
2018.02.05 | 完成了我的歌单模块的功能;完成了MV模块部分功能; | 轮播图功能完成，朋友圈展示删除;后台登录页面显示;rbac在数据库创建完成
2018.02.06 | mv模块展示完成 | 更新数据库，rbac表，管理员列表页面功能
2018.02.07 | 搜索版块完成（除歌手） | 完成rbac,增加数据库信息，调整数据的分页
2018.02.08 | 完成歌曲展示模块 | 更新所有分页,完成rbac,完成七牛云文件上传
2018.02.09 | 登录注册与主页面对接 | 文件上传，文件过大，
2018.02.11 | 修复音乐播放与分页之间的冲突
2018.02.12 |  | 修改轮播图bug，音乐回收站bug
2018.02.15 | 完善了歌手搜索以及其他功能 | 歌手管理页面完成，差搜索，和批量删除
2018.02.16 |  | 添加mv，批量删除，修改mv，编辑会员，批量删除
2018.02.17 | 个人设置功能（头像更改） | 完成会员搜索,完成所有搜索
2018.02.18 | 个人设置功能（资料更改） | 完成mv风格列表，更新数据库歌曲风格，添加创建时间，歌曲风格页面完成，数据暂未完全添加
2018.02.19 | 个人设置功能（修改密码） | 完成歌曲风格页面，歌曲风格回收站页面
2018.02.20 | 音乐收藏喜欢与歌单的创建 | 完成所有搜索，评论功能，删除评论，功能基本完成，
2018.02.24 | 音乐分享 | 完成所有搜索，评论功能，删除评论，功能基本完成，
2018.02.26 | 朋友圈动态 | 完成防跳墙，音乐类型增加，没有报错，基本完成项目,删除多余文件